岳阳路桥集团有限公司             

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 
路面沥青结构层摊铺施工劳务分包

招标文件

[image: image1.png]



招  标  人：岳阳路桥集团有限公司

目  录

1

第一章  招标公告

1

1．招标条件

1

2．项目概况与招标范围

2

3．投标人资格要求

4．评标方法
3
5．招标文件的获取
3
4

6．投标文件的递交及相关事宜

5

7．附件

5

8．联系方式

6

附件1  投标意向函

7

附件2 沥青摊铺施工单个工作面人员最低要求

8

附件3 沥青摊铺施工单个工作面机械设备、辅材最低要求

9

第二章  投标人须知

14

第三章   评标办法

16

第四章 工程量清单

22

第五章 图纸

第六章 投标文件格式
23



第一章  招标公告

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面沥青结构层摊铺施工劳务分包招标公告
1．招标条件

湖南省桂新高速公路项目K0+000-K58+048.913段路面工程施工总承包由岳阳路桥集团有限公司承建。该路面项目已具备招标条件，现对该项目的路面沥青结构层摊铺施工劳务分包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况

岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程起点位于郴州市桂阳县舂陵江镇横塘村附近，顺接桂东(湘赣界)至新田高速公路桂东至桂阳段，与许广高速设舂陵江枢纽互通进行交通转换，往西经桂阳县双林村南侧、古楼村北侧,于观门口北侧跨越车溪河后穿越山体进入永州市新田县境内,过白杜窑、坦头村北侧，而后设大坪塘互通连接 G234，之后沿 G234 走廊南侧继续向西，于麻塘窝以南设新田服务区,随后在黄沙溪村以北相继跨越S227、新田河，于五柳塘设新田互通连接新田县城，而后向西北侧展线，跨越 S345，沿 S229 南侧布线，过关口后进入永州市宁远县境内，而后向西南展线连续跨越 S229，过宁远河后，于汤家坪南侧设鲤溪互通连接鲤溪镇，随后沿 S229 南侧布设，于湾子里跨越 S229 后沿吕仙岩南侧展线，跨过 S230后至项目终点，在清水桥镇木凉亭设清水桥枢纽互通与二广高速进行交通转换。

本项目路面工程沥青结构层摊铺施工起止桩号K0+000-K58+048.913，全长58.048KM；以主线K32+621处为分界点设两个摊铺劳务队进行招标；劳务1队承接K0+000-K32+621段（全长32.621KM）总量约计32.99万吨的沥青混合料摊铺工作；劳务2队承接K32+621-K58+048.913段（全长25.428KM）总量约计23.54万吨的沥青混合料摊铺工作。招标人有权基于进度目标统筹安排各劳务队之间的工程量调剂，具体摊铺施工任务以现场实际施工为准。

根据项目实际情况，拟设置两处沥青混合料拌和站。1#沥青拌和站选址于主线K16+800左侧50m，负责K0+000-K32+621段沥青结构层的混合料供应任务；2#沥青混合料拌和站选址于主线K37+900右侧300米、省道S229右侧（新田县龙泉街道刘家桥村与潮水铺村交界处），负责K32+621-K58+048.913路面沥青结构层的混合料供应任务。

为保障路面工程沥青结构层摊铺施工的顺利推进，依据建设单位关于安全生产与进度管理的相关要求，并综合考虑施工成本因素，现决定对该工程沥青结构层摊铺采用劳务分包模式，并基于摊铺面积实施劳务公开招标。
本项目计划总工期 12 个月，其中本次招标工程计划工期 7 个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）。
劳务1队承包沥青混合料摊铺主要工程数量：

1、8cm厚 AC-25C沥青下面层：589407m2
2、10cm厚 AC-25C沥青下面层：5945m2
3、6cm厚 AC-20C沥青中面层：906110m2
4、5cm厚 AC-13沥青上面层：7051m2
5、4cm厚 AC-13沥青上面层：902814m2
劳务2队承包沥青混合料摊铺主要工程数量：

1、8cm厚 AC-25C沥青下面层：393263.75m2
2、10cm厚 AC-25C沥青下面层：12287m2
3、6cm厚 AC-20C沥青中面层：660058.55m2
4、5cm厚 AC-13沥青上面层：16017m2
5、4cm厚 AC-13沥青上面层：644974.55m2
2.2招标工程类别范围：
1、沥青结构层摊铺施工劳务分包
3．投标人资格要求

3.1本次参与劳务分包的各潜在投标人必须满足以下条件：

3.1.1、具备独立法人资格，持有效营业执照、安全生产许可证，住房与城乡建设部颁发的相应资质；

3.1.2、具有高等级公路施工业绩并在人员、设备、施工技术力量和资金等方面具备相应的履约能力。

3.1.3、近三年无重大质量、安全事故；与岳阳路桥集团有限公司无诉讼记录；无舞弊、贿赂、串标等行为。
3.2、本次招标不接受联合体投标。

3.3、各潜在投标人必须满足招标人关于人员、设备及辅材最低要求（招标文件附件2、附件3）。

3.4、与招标人或招标代理人存在利害关系，且该利害关系可能影响招标公正性的投标人，不得参与投标；若投标人与本次投标的其他投标人的单位负责人为同一人，或者与本次投标的其他投标人存在控股、管理关系，则相关投标均无效。 

3.5、投标人拒绝接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人响应，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人响应。

4．评标方法
本次评标采用 技术评分最低投标价法 。评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标候选人。
招标文件的获取

5.1本次公开招标公告时间为 7 天。潜在投标人应在公示期内获取招标文件，逾期导致的一切后果由投标人自行承担。

5.2本项目招标文件的获取在岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)招标公告发布的获取时间自行下载招标文件，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

5.3 249553771@qq.com本次公开招标接受网上回应，潜在投标人收到（下载）招标文件后, 将投标意向函（招标文件附件1）及资格审查文件盖章扫描后发送至邮箱，以便招标人进行资格审查。


资格审查投标人所提供需文件清单：单位介绍信、经办人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如需）、营业执照、业绩资料、银行开户资料、资质证书和安全许可证。

5.4 招标人核查资料后，将符合资质要求的投标人列为有效潜在投标人。凡通过网络表达投标意向且符合资格条件的有效潜在投标人，须于规定的开标截止时间之前，将按要求签署并加盖公章的《投标意向函》（招标文件附件1）原件及相关资格审查纸质文件，递交至岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总承包项目部。

5.5 凡投标人提交资料不全、所提供证照信息与投标主体不符，或在招标公示期内未递交投标意向函和资格审查文件，以及未在开标截止时间前将加盖公章后的投标意向函原件及相关资格审查纸质文件送达指定地点的，其投标文件均不予受理。

5.6投标人须主动关注岳阳路桥集团有限公司官方网站发布的招标信息，并于招标公告载明的有效期内获取招标文件，因逾期导致投标受阻或产生的一切损失，其后果概由投标人自行承担。

5.7招标文件的发售期限与招标公告的发布期间一致，均为7天。每套售价为人民币500元，售出后概不退还。

招标文件费用请转至以下银行账户信息：

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户账号：18750901040019979

开户行：中国农业银行股份有限公司新田县支行

联系人：何女士

联系电话：18390180009

备注：桂新高速路面沥青结构层摊铺施工劳务招标文件费

6．投标文件的递交及相关事宜

6.1 招标人将不组织工程现场踏勘，亦不召开标前预备会。

6.2 投标人在递交投标文件前需向岳阳路桥集团有限公司提交投标保证金。

投标保证金金额为人民币拾伍万元整。投标人缴纳的保证金，将于评审工作结束后，由招标人按程序申报并经批准后，由集团财务资金部统一办理退还手续。中标人的投标保证金将自动转为履约保证金。上述保证金均不计付利息。
开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人需提供银行回单）

联系电话：18390180009

注：因银行结算、不可抗力等非招标人原因造成的保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担(备注：桂新高速路面沥青结构层摊铺施工劳务分包投标保证金）。

6.3 投标人递交的投标文件应包括加密投标文件（正本1份，副本2份）及未加密的投标电子文件（U盘载体）。投标文件递交截止时间为2026年5月14日9时00分，投标人应于该时间前将文件递交至湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼开标室。  

6.4 凡逾期送达、未送达指定地点、未按招标文件要求密封，及采用邮寄等其他方式递交的投标文件，招标人均予拒收。  

6.5 本次招标定于2026年5月14日9时00分在湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼开标室公开开标，各投标人授权代表届时须出席。  

6.6 投标人参与本次招标所产生的一切费用，均由投标人自行承担。

7．附件

附件1：投标意向函

附件2：沥青结构层摊铺施工单个工作面人员最低要求

附件3：沥青结构层摊铺施工单个工作面机械设备、辅材最低要求

8．联系方式

招标人：岳阳路桥集团有限公司

招标执行机构：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

地  址：岳阳市岳阳楼区白杨坡路76号
联系人：  易先生、张先生   

联系电话：18573015234、18607306771

电子邮箱: 249553771@qq.com
监督部门: 岳阳路桥集团有限公司纪检监察室
联系人： 陈勇 
联系电话：0730-8639926   

附件1  投标意向函
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部（招标人名称）：

我方参加 湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程施工招标投标意向为：

	工程类别
	招标工程类别

	路面工程
	沥青结构层摊铺施工劳务分包


                                投标人：  （全称）         （盖单位章）

                                法定代表人：             （签字）

                                地址：                              
                                电话：                              
                                电子邮箱：                          
                                邮政编码：                          
                                                   年    月    日

注：

本资格审查意向函原件须由企业法定代表人签署，并加盖企业公章，于开标截止时间之前，连同已加盖企业公章的资格审查纸质文件，一并递交至招标公告中指定的地点，由工作人员接收。
附件2 沥青结构层摊铺施工单个工作面人员最低要求

	序号
	岗         位
	最低数量要求（名）
	备注

	1
	摊铺现场(技术人员)
	2
	不超过60周岁

	2
	摊铺现场(作业人员)
	10
	不超过60周岁

	3
	现场辅助工（挂线、打桩等其他辅助、测量工作）
	4
	不超过60周岁

	合    计
	16
	


注：

1. 人员配置以确保各项工序顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

2. 机械设备操作人员未在本表中列明，乙方应根据实际需要配置，每台设备配备至少一名操作人员，并确保加班期间操作人员的轮换配置。

3. 项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

附件3 沥青结构层摊铺施工单个工作面机械设备、辅材最低要求

	序号
	设备/材料名称
	单位
	设备、材料数量
	设备、材料年限
	主要指标
	备注

	1
	沥青混合料

摊铺机
	台
	2
	6
	摊铺机（单机功率≥160kw）（每台配2套非接触平衡梁）摊铺机前后梯队摊铺(必须为同一机型，新旧程度和性能相近)。
	下面层摊铺

	2
	沥青混合料

摊铺机
	台
	1
	6
	抗离析、初始平整度和密实度高的大功率大宽度摊铺机（单机功率≥260kw）（每台配2套非接触平衡梁）进行全宽度一次摊铺。
	中、上面层摊铺

	3
	沥青混合料

伸缩摊铺机
	台
	1
	6
	性能不低于福格勒1800-2型伸缩摊铺机一台。（每台配1套非接触平衡梁）
	加宽施工

	4
	双钢轮压路机
	台
	3
	6
	双钢筒双驱双振，工作质量不小于13t，钢轮宽度不小于2.1m
	

	5
	小型钢轮压路机
	台
	1
	6
	碾压边部用，工作质量不小于2t
	

	6
	轮胎压路机
	台
	4
	6
	工作质量不少于30t
	

	7
	装载机
	台
	3
	8
	斗容量≥3m3
	上料、平料、转料

	8
	10-12m3洒水车
	台
	2
	8
	10000L及以上
	

	9
	平板拖车
	台
	1
	8
	
	

	10
	道路清扫车
	台
	1
	6
	最大清扫宽度大于 2100mm，最大清扫能力42000m/h
	

	11
	扫地机
	台
	1
	6
	轮式装载机带钢丝辊(钢丝辊宽度不小于2米)，采取滚刷清扫路面。
	

	12
	钢钎、钢丝绳等
	延米
	2000
	6
	张拉力不小于100KN
	


注:

1、机械、辅材配置以确保各项工序顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。
2、设备年限要求均为6-8年以内，关键设备必须确保6年以内（如摊铺机），且手续齐全；其他设备外观7层新以上可以适当放宽年限要求，但必须确保设备状况优良。

3、主要指标为参考指标，只要设备性能、功率不低于此要求均可。

4、压实设备：招标文件要求为8台，若建设单位根据现场实际需新增压实设备，不另行增加费用。
5、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月），工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

6、机械设备须自行配备倒车雷达，并应无条件配合招标人落实质量安全等相关保障措施。
第二章  投标人须知

	条款号
	条  款       名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

招标人地址：湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼开标室

联系人：易先生、张先生

联系电话：18573015234、18607306771

	2
	项目名称
	岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目

	3
	项目概况
	详见招标公告

	4
	建设地点
	湖南省郴州市桂阳县、永州市新田县、宁远县

	5
	招标范围
	详见招标公告

	6
	承包模式
	本项目路面沥青结构层摊铺施工工作，依据招标人提供的工程量清单，采用总体报价模式进行劳务分包

	7
	投标人应具备的基本条件
	详见招标公告中资格条件要求

	8
	计划工期
	5个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

	9
	质量要求
	1.符合有关法律、法规的规定;

2.符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等
3.符合湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司下发的文件;

4.符合合同约定;

确保工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:优良

	10
	安全目标
	严格执行有关安全生产法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”“零死亡”

	11
	环保目标
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：1、环保、水保检测符合相关规定；2、环保、水保验收通过

	12
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。投标人自行承担踏勘期间的交通、食宿等费用。如投标人在现场考察过程中发生人身伤亡、财产损失或其他损害，招标人概不承担责任。

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标截止时间
	2026年 5 月14 日09时00分

	15
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日

	16
	工程量清单报价的填写方式
	1. 须按招标人提供的格式电脑打印填报，手写无效，未按要求视为废标；
2. 单价保留两位小数，合价及总价取整至元；
3. 投标书总价与清单总价不一致时，以清单总价为准；
4. 清单单价及总报价均不得超过招标上限价，否则作废标处理。

	17
	近年完成的类似项目情况的要求
	须提供合同签订日期在2021年5月14日之后的沥青结构层摊铺施工完工或在建项目业绩：
  完工项目：须提供合同（尽量提供中标通知书、相应结算单、完税发票复印件）；
  在建项目：须提供合同或项目部证明（含项目负责人姓名及电话）。

	18
	投标人资格
	详见招标公告

	19
	投标人财务能力
	1.具有履行合同的财务能力；

2.具有一定的垫资能力，本项目实行月度结算，月度结算支付比例不超过80%。

	20
	投标人人员要求
	须满足沥青结构层摊铺施工单个工作面人员配置最低要求（招标文件附件2）

	21
	投标人机械设备及辅材要求
	须满足沥青结构层摊铺施工单个工作面设备、辅材最低要求（招标文件附件3）

	22
	投标人信誉要求
	1. 须具备良好的银行资信与商业信誉，未处于停业状态，且其财产未被接管或冻结；法人代表不存在未决诉讼案件；
    2. 在岳阳路桥经营管理系统中信用评价等级为D级的分包及供应投标人，在评价结果有效期内禁止参与本项目的投标。

	23
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金

(不要求

(要求，投标保证金的金额见招标公告。
1.采用形式：现金（转账、电汇、网银方式），中标人的投标保证金将自动转为履约保证金；

2.须在2026年5月13日16:00前到账（以银行记录为准）；

3.需备注：桂新高速路面沥青结构层摊铺劳务分包投标保证金；

4.投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。

	24
	招标人银行账号
	投标保证金汇入集团财务资金部指定账户

 开户银行及账号如下： 

 开户名称：岳阳路桥集团有限公司
   开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

 开户银行：中国农业银行岳阳市分行

 联系人：何女士（投标人提供银行回单）

 联系电话：18390180009

 注：非招标人原因导致的保证金未及时到账，由投标人自行承担责任。

	25
	投标文件的形式和签署
	投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，并按照招标文件的要求加盖投标人公章，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名（封面、扉页、目录和本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），禁止使用印章或签名章或其它电子制版签名代替。

若由授权代理人签署投标书、报价书、承诺函等文件，签署日期在授权委托书委托期限内。

如果由授权代理人签署投标文件并参与投标相关活动，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并符合下列规定：

1.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名；

2.按要求在授权书后附法定代表人证明；

3.附有法定代表人和授权代理人身份证的彩色扫描件。    

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件并参与投标相关活动，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明书，并符合下列规定：

1.法定代表人在法定代表人身份证明上亲笔签名；

2.附有法定代表人身份证的彩色扫描件。

	26
	投标文件份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘载体，与报价文件同封）

	27
	投标文件的密封形式
	(单信封

(双信封

	28
	是否接受调价函
	(是

(否

	29
	最高投标限价
	(无

(有，招标人为本次招标编制了沥青结构层摊铺施工劳务1队最高投标限价 9037020  元（含9%增值税）；沥青结构层摊铺施工劳务2队最高投标限价 6657231  元（含9%增值税）。

	30
	装订及密封要求
	1.打印的投标文件须装订成册，不得有散页；
2.投标文件应将商务技术文件、报价文件分别包装在内层封套里，投标文件的电子文件应与报价文件包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内外层封套上都要加贴封条并加盖密封章，并在内层封套上注明“商务及技术文件”或“报价文件”标记；
3.招标人拒绝接收未密封的投标文件。

	31
	封套上应载明的信息及要求
	投标文件封套
外层封套：

招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

投标人名称：（投标人全称）

项目名称：湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目 沥青结构层摊铺施工劳务分包 投标文件

封套注明“在 2026 年 5 月 14日 9:00 时前不得开启”
内层封套1：

投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目沥青结构层摊铺施工劳务招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
    内层封套2：
投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面项目沥青结构层摊铺施工劳务招标第二个信封（报价文件）投标文件

	32
	递交投标文件地点
	岳阳路桥集团有限公司总公司六楼开标室

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间： 2026 年 5月 14日上午 9:00 
开标地点：岳阳路桥集团有限公司总公司六楼开标室

	35
	开标程序
	由监督人检查密封情况

	36
	评标委员会的组建
	监督人：成本管理部、纪检监察部、分子公司班子成员代表
    评标委员会构成：5人，其中招标机构代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：从岳阳路桥集团有限公司内部招投标评标专家库名单中随机抽取

	37
	评标办法
	此次评标采用技术评分最低投标价法。根据评标排名依次安排进场（如有需要）

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否，沥青结构层摊铺施工劳务推荐中标候选人的人数：3名。

	39
	定标方式
	招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。（本次沥青结构层摊铺施工劳务招标若出现劳务1队、劳务2队排名第一的中标候选人为同一家投标人，则该情况下第一中标候选人选择其中一个劳务分包项目后，剩余的一个劳务分包项目由招标人依序对该劳务分包项目第二、三中标候选人通过合同谈判确定，合同单价依据该分包项目第一中标候选人的投标报价签订。若第二、第三中标候选人均不接受合同谈判所要求第一中标候选人的投标报价，则由第一中标候选人无条件执行该分包项目）。若中标人放弃中标资格、因不可抗力导致无法履行合同、拒绝接受招标文件关于缴纳低标保证金及履约保证金的规定，或拒不接受招标人的定标方式，或被查实存在影响中标结果的违法行为，从而不符合中标条件的，招标人可依据评标委员会所提供的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，亦可依法重新组织招标。

	40
	询疑截止时间
	2026 年 5 月 13日18:00时截止。

	41
	递交投标文件地点、截止时间
	递交投标文件截止时间： 2026 年 5月 14日上午 9:00 ，投标人应于当日 9时00分将投标文件递交湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼开标室

	42
	投标报价
	本项目路面沥青结构层摊铺施工，将依据招标文件所附工程量清单中列明的工作内容，对沥青结构层摊铺劳务进行综合报价。该综合报价不得超过招标文件规定的上限价，否则将视为无效投标。

	43
	中标通知
	评标委员会依据评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告。招标人在收到书面评标报告之日起3日内对中标候选人进行挂网公示，公示期不得少于3日。公告媒介：岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)

	44
	低标保证金
	(要求，低标保证金金额（不计息）：

1、中标人投标报价下浮率 < 10%上限价时，不用缴纳。

2、中标人投标报价下浮率 ≥ 10%上限价时，按投标报价较上限价差额部分的一半金额来缴纳低标保证金。

3、低标保证金金额按不含税价来进行计算。

4、中标人应于中标公示期结束后7个工作日缴纳低标保证金，否则视为放弃，并没收投标保证金。

5、低标保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还低标保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的低标保证金。

	45
	履约保证金
	(要求，履约保证金金额（不计息）：

1、中标人按签约合同价的5%缴纳履约保证金（不含税）。

2、中标人应于合同签订后7个工作日内缴足履约保证金（中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，若该金额不足履约保证金要求，中标人需补足相应差额）。

3、履约保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还履约保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的履约保证金。

	46
	签订合同
	招标人将在投标文件有效期截止前向投标人发出中标通知书，投标人须按中标通知书规定的时间与地点，与招标人完成合同谈判事宜。若中标候选人因不可抗力或自身原因无法履行合同或不能满足招标人定标方式要求，招标人有权确定排名次位的中标候选人为中标人，并依序递补；合同单价以对比后投标报价低的为准。如因投标人原因未导致未能签订合同，将依据相关规定，对其投标保证金予以扣除，并降低其信用评价等级等处理。

	47
	工程变更
	视项目情况而定（不得私自变更）

	48
	质量保证期
	工程质量保证期为6个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。



	49
	质量保证金
	合同金额的3%

	50
	监督机构
	监督机构:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室

联系人：陈勇

电  话：0730-8639926


第三章   评标办法
	路面沥青结构层摊铺施工劳务分包评分标准

	序号
	项目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	人员、设备
	25
	1、符合招标人对沥青层摊铺施工单个工作面人员、设备及辅材配置要求者，得5分。  

2、依据拟投入人员持有执业资格证书情况，每项加计0.5分，此项加计分上限5分。

3、依据设备自有程度、数量规模、使用年限、功率性能等证明材料完整度，此项加计分上限为0-5分。
4、摊铺设备年限为2年内，每台加计1.5分，此项累计加计分上限为6分；压实设备年限为2年，每台加计0.5分，此项累计加计分上限为4分。
	所有人员、机械设备及辅材都须提供相应证明材料（人员证件、设备照片、购置合同、发票扫描件等）；若投标人拟新购置部分设备（如摊铺机、压路机等），需出具拟投入新设备承诺函。

	2
	中期结算支付条件
	15
	按月预结算作为中期支付依据，以中期结算支付比例80%为基准。支付比例达到80%，得3分，每低于基准5个百分点加计4分，此项加计分上限为12分。
	一经承诺，将按此比例签订合同。

	3
	施工方案
	10
	1、附有施工组织方案的，得2分；不符合要求的，本项不得分。

2、沥青结构层摊铺施工方案中质量、安全、环保、进度、文明施工、农民工工资保障措施等内容基本满足要求的，加计分值为1-4分；方案具有可行性且科学合理的，加计分值为5-8分。
	

	4
	业绩
	25
	基本要求：投标人须具备近五年（以合同签订时间为准，2021年5月14日之后）内1个沥青结构层摊铺施工完工或在建业绩，满足此基本要求得5分。加分项细则如下：

1、所附业绩中项目性质为高速公路或一级公路沥青结构层摊铺施工的，每项加计5分，此项累计加计分上限为10分。

2、所附业绩中合同额或最终结算金额超过人民币500万元的，每项加计5分，此项累计加计分上限为10分。
	完工业绩需同时提供项目合同（尽量提供中标通知书、结算单、完税发票）。在建业绩需同时提供项目合同、项目部盖章的证明文件、项目负责人姓名和电话。

	5
	资质资信情况


	25
	满足招标公告资格条件者，得5分。加分项细则如下：  
1、 岳阳路桥2025年度信用评价等级：获评A级单位加计2分，B级单位不加分不扣分，C级单位减扣1分，D级单位禁止参与本项目投标。  

2、具有守合同重信用协会评估报告加1分，属于协会会员单位加3分，市级守合同重信用企业加5分，省级及以上守合同重信用企业加6分， 此项累计加计分上限为10分。 

3、获奖情况加分：每获甲方项目部颁发奖项奖项加计1分，每获建设单位颁发奖项加计2分，每获市级及以上行政主管单位（或相应行业协会）颁发奖项加计4分。 此项累计加计分上限为8分。   
	资质资信情况均需提供相应证明材料

	6
	报价
	/
	评标委员会依据评标方法，先行评审各投标人的商务与技术文件，并遴选得分位列前三的投标人进入第二轮投标报价评审阶段。评标委员会对进入第二轮的投标人，按其投标报价由低至高的顺序，依次推荐为第一、第二及第三中标候选人。若投标报价相同，则根据商务及技术文件得分的高低，优先推荐得分较高者为中标候选人。
	在投标人不足三家的情况下，直接予以废标处理并重新组织招标；若投标人数量仅为三家，则依据商务技术评分高低进行排序，直接进入第二轮报价比选环节。当投标人数量超过三家时，则筛选出得分最高的前三名投标人参与第二轮报价比选


第四章 工程量清单

沥青结构层摊铺施工劳务分包工程量清单（劳务1队）
	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价

（元）
	不含税上限合价

（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	㎡
	5945
	2.77
	16468
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	㎡
	589407
	2.77
	1632657
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	㎡
	906110
	2.77
	2509925
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	4
	5cm厚AC-13上面层
	㎡
	7051
	2.77
	19531
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	5
	4cm厚AC-13上面层
	㎡
	902814
	2.77
	2500795
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	380000
	2.40
	912000
	1、此单价为完成该项工作全部费用

2、工作内容：沥青拌和楼生产所需的上料、平料、转料，沥青拌和站站外辉绿岩上料、平料、转料，场地清理。

3、材料：无
4、设备及燃油：装载机日常维修保养、燃油费及进出场费，机手。
5、其他：现场文明、安全、环保等施工要求及相关费用

	7
	洒水车（10T及以上）
	月
	14
	14500.00
	203000
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量，数量2台；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资。
3、燃油由项目部提供，

	8
	13座客车
	月
	7
	16000.00
	112000
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资.
3、燃油由项目部提供，

	9
	装载机（斗容量3m3）
	小时
	500
	174.76
	87380
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	10
	洒水车（10T及以上）
	小时
	200
	87.38
	17476
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	11
	振动压路机（26T）
	小时
	200
	233.01
	46602
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	12
	计日工
（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	233010
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；
2、工作8个小时为一个工日；
3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，

	不含税合价（元）
	8290844
	

	税款9%（元）
	746176
	

	含税合价（元）
	9037020
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的劳务、设备、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员及设备进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、拌和站场地硬化，料仓、料仓雨棚、通水、通电、场内道路及其他有关场站临建均由招标人承担。

5、若投标人未能确定适宜的生活住所，且由甲方提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

6、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

7、为便于集中管理项目，招标人工程量清单中单独列入两台洒水车，用于施工现场迎检期间的清洗工作及附属工程的施工与养护；同时列入一台十三座客车，作为项目管理人员通勤生产用车。相关费用采用月结方式支付。

8、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

9、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

沥青结构层摊铺施工劳务分包工程量清单（劳务2队）
	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价

（元）
	不含税上限合价

（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	㎡
	12287
	2.77
	34035
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	㎡
	393263.75
	2.77
	1089341
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	㎡
	660058.55
	2.77
	1828362
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	4
	5cm厚AC-13上面层
	㎡
	16017
	2.77
	44367
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	5
	4cm厚AC-13上面层
	㎡
	644974.55
	2.77
	1786580
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	280000
	2.40
	672000
	1、此单价为完成该项工作全部费用

2、工作内容：沥青拌和楼生产所需的上料、平料、转料，沥青拌和站站外辉绿岩上料、平料、转料，场地清理。
3、材料：无
4、设备及燃油：装载机日常维修保养、燃油费及进出场费，机手。
5、其他：现场文明、安全、环保等施工要求及相关费用

	7
	洒水车（10T及以上）
	月
	14
	14500.00
	203000
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量，数量2台；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资。
3、燃油由项目部提供，

	8
	13座客车
	月
	7
	16000.00
	112000
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资.
3、燃油由项目部提供，

	9
	装载机（斗容量3m3）
	小时
	500
	174.76
	87380
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	10
	洒水车（10T及以上）
	小时
	200
	87.38
	17476
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	11
	振动压路机（26T）
	小时
	200
	233.01
	46602
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	12
	计日工
（路面技术工）
	工日
	800
	233.01
	186408
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；
2、工作8个小时为一个工日；
3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，

	不含税合价（元）
	6107551
	

	税款9%（元）
	549680
	

	含税合价（元）
	6657231
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的劳务、设备、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员及设备进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、拌和站场地硬化，料仓、料仓雨棚、通水、通电、场内道路及其他有关场站临建均由招标人承担。

5、若投标人未能确定适宜的生活住所，且由甲方提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

6、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

7、为便于集中管理项目，招标人工程量清单中单独列入两台洒水车，用于施工现场迎检期间的清洗工作及附属工程的施工与养护；同时列入一台十三座客车，作为项目管理人员通勤生产用车。相关费用采用月结方式支付。

8、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

9、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

第五章 图纸

……另册……

第六章 投标文件格式


湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 

招标工程类别：沥青结构层摊铺施工劳务分包类
投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金

四、投标人基本情况表

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表

六、近五年类似工程业绩表

七、拟派施工作业人员基本情况表

八、拟投入本项工程机械设备表

九、支付承诺书

十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

十一、主要工程施工组织方案

十二、资质资信情况表

十三、投标人认为必要的其他文件或证明
一、投 标 函
岳阳路桥集团有限公司：

一、经过审慎研究  湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面项目  沥青结构层摊铺施工劳务分包  类招标文件之全部内容，我方承诺以报价文件载明的投标总报价，严格遵循合同约定实施并完成所承包工程，且负责修复工程中可能出现的任何质量缺陷。
二、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

三、我方承诺在工程实施阶段满足招标文件第二章“投标人须知”中关于工程质量、安全目标及环保目标的所有要求。

四、如我方中标，我方谨此承诺：

（一）在收到中标通知书后，于中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（二）签订合同时，不向贵方提出任何附加条件；

（三）严格依据招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内全面履行合同规定的全部义务；

（五）在贵方与我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件规定的最低要求，填报拟派驻本标段的管理人员、技术人员、主要机械设备及施工辅助材料清单，经贵方审批后，作为派驻本项目的主要人员及主要设备，且不予更换。若我方拟派驻的人员或设备未能满足合同附件要求，贵方有权取消我方中标资格。

五、我方在此声明，所递交的投标文件及相关资料内容完整、真实、准确。如因提供之资料或信息存在不真实、不准确之情形，我方将承担由此产生之一切损害与损失的全部责任。若有违反本申请书中任一条款，贵方有权取消我方资格预审资格。若所述内容与事实不符，我方愿承担包括扣除投标保证金及取消资格预审资格在内的一切后果。

六、在正式签署生效合同协议书之前，本投标函连同贵方出具的中标通知书将构成约束双方之共同遵守的文件。

七、除专用术语外，投标文件均使用中文。

八、我方参与本次投标所发生之全部费用均由我方自行承担。

                          投标人：                        （盖单位章）
                           法定代表人或其委托代理人：          （签字）  

                    年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                                     
姓名： （法定代表人亲笔签字）  性别：     年龄：      职务：                                  

系                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                       (单位盖章)

       年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

  本人       (姓名)，身份证号码：            ，系        (投标人名称的)      的法定代表人，现委托         (姓名)，身份证号码：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部  路面项目的  沥青结构层摊铺施工劳务分包  类投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有限期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                       (单位盖章)

法定代表人：                       (签字)

委托代理人：                       (签字)

       年    月   日
注：

1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交此授权委托书;

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;

三、投标保证金

投标人应在此提供投标保证金汇款凭证的彩色扫描件

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投标人：（公章）
注:

1、投标人应在本表后附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、纳税人资格证、开户许可证复印件，纳税等级认定（申报）表，年度纳税信用评分表、其他证明材料等相关证明材料。

2、相关证明材料均在有效期内且清晰可辨，并加盖有效印章。

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表
	姓名
	
	出生年月
	
	政治面貌
	
	照

片

	学  历
	
	毕业院校
	
	所学专业
	
	

	职  称
	
	工作年限
	
	拟担任本项目职务
	
	

	执业资格证书及证件号
	
	

	工作简历

	起止时间
	工作经历
	担任职务
	证明人及联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（公章）
注:

1、申请人必须提供《拟委任的负责人和技术负责人资历表》，表后应附身份证、执业资格证书以及其他相关证书（如有，如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、该表根据实际拟委任人员及职务的不同打印相应份数。

六、近五年类似工程业绩表

	序号
	项目名称

（需备注公路等级）
	合同额或最终结算金额（万元）
	证明人
	联系电话
	甲方单位/公司

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）  

注：  

本页所列业绩应为近五年内（自2021年5月14日起至投标文件递交截止时间止）完成的类似工程基本业绩。若本页填写空间不足，可另附页补充。

业绩证明人须为甲方项目负责人（项目经理或项目总工程师）。  

3. 本表所列完工业绩须提供施工合同（尽量提供相应结算单、完税发票复印件）等证明材料；在建项目业绩须同步提供施工合同及经甲方盖章确认的证明文件。  

4. 投标人业绩仅计入已签署合同文件、具有独立法人资格且与投标人名称一致的业绩。因投标人名称变更导致不一致的，应补充相关证明材料。不符合前述条件者，该业绩在评标时不予采信。

七、 拟派施工作业人员基本情况表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 工程项目，招标工程类别范围  沥青结构层摊铺施工劳务分包  类招标文件后，现拟对该项目投入如下人员：

	序号
	岗位
	最低数量要求（名）
	拟投入人数
	备注

	1
	摊铺现场(技术人员)
	2
	
	不超过60周岁

	2
	摊铺现场(作业人员)
	10
	
	不超过60周岁

	3
	现场辅助工（挂线、打桩等其他辅助、测量工作）
	4
	
	不超过60周岁

	合    计
	16
	
	


注：

1. 人员配置为单个工作面最低要求，投标人实际人员配置须依据招标人现场施工进度任务及安全生产需求，动态增减作业人员以确保各项工序顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

2. 机械设备操作人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台设备配备至少一名操作人员，并确保加班期间操作人员的轮换配置。

3. 项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

4. 表后应附拟投入人员身份证及其他相关证书的复印件（若有）。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。证件提供不全的在商务及技术文件综合评分中不予加分。

                           法定代表人：

                             或委托代理人：         （签字并加盖公章）
八、拟投入本项工程机械设备表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面 工程项目，招标工程类别范围 路面沥青结构层摊铺施工劳务分包  类招标文件后，现拟对该项目投入如下设备：

	序号
	设备/材料名称
	单位
	数量要求
	年限要求
	拟投入设备材料数量
	拟投入设备材料年限
	主要指标
	备注

	1
	沥青混合料

摊铺机
	台
	2
	6
	
	
	摊铺机（单机功率≥160kw）（每台配2套非接触平衡梁）摊铺机前后梯队摊铺(必须为同一机型，新旧程度和性能相近)。
	下面层摊铺

	2
	沥青混合料

摊铺机
	台
	1
	6
	
	
	抗离析、初始平整度和密实度高的大功率大宽度摊铺机（单机功率≥260kw）（每台配2套非接触平衡梁）进行全宽度一次摊铺。
	中、上面层摊铺

	3
	沥青混合料

伸缩摊铺机
	台
	1
	6
	
	
	性能不低于福格勒1800-2型伸缩摊铺机一台。（每台配1套非接触平衡梁）
	

	4
	双钢轮压路机
	台
	3
	6
	
	
	双钢筒双驱双振，工作质量不小于13t，钢轮宽度不小于2.1m
	

	5
	小型钢轮压路机
	台
	1
	6
	
	
	碾压边部用，工作质量不小于2t
	

	6
	轮胎压路机
	台
	4
	6
	
	
	工作质量不少于30t
	

	7
	装载机
	台
	3
	8
	
	
	斗容量≥3m3
	上料、平料、转料

	8
	洒水车
	台
	2
	8
	
	
	10000L及以上
	

	9
	平板拖车
	台
	1
	8
	
	
	
	

	10
	道路清扫车
	台
	1
	6
	
	
	最大清扫宽度大于 2100mm，最大清扫能力42000m/h
	

	11
	扫地机
	台
	1
	6
	
	
	轮式装载机带钢丝辊(钢丝辊宽度不小于2米)，采取滚刷清扫路面。
	

	12
	钢钎、钢丝绳等
	延米
	2000
	6
	
	
	张拉力不小于100KN
	


注:

1、设备、材料配置为单个工作面最低要求，投标人实际机械设备配置须依据招标人现场施工进度任务及安全生产需求，动态增减机械设备以确保各项工序顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。
2、投标人投入的机械设备必须手续齐全有效、证件齐全，保证机械设备状况良好、整洁，并且投标人投入的机械车辆应投保交强险、第三责任险种，以降低在施工过程中的风险。
3、设备年限要求均为6-8年以内，关键设备必须确保6年以内（如摊铺机、压路机），且手续齐全；其他设备外观7层新以上可以适当放宽年限要求，但必须确保设备状况优良。

4、主要指标为参考指标，只要设备性能、功率不低于此要求均可。

5、压实设备：招标文件要求为8台，若建设单位根据现场实际需新增压实设备，不另行增加费用。

6、工期：暂定7个月（2026年5月-2026年12月），工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

7、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

8、作业车辆在运输、施工过程中严禁超速，项目部将对超速情况予以每次100元的罚款。
9、若投标人拟新购置作业车辆及设备时，需出具拟投入新作业车辆或设备承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新作业车辆或设备承诺函要求购置相应作业车辆及设备，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推；招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
11、表后应附相应机械设备有效凭证、机械设备照片以及专职操作人员身份证（作业车辆需提供行驶证、驾驶证）的复印件或拟投入新设备承诺函。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

                      法定代表人：

                        或委托代理人：         （签字并加盖公章）
九、支付承诺书

致：岳阳路桥集团有限公司  

我方已决定参与贵公司招标活动，完全理解并接受贵方《招标文件》的全部条款。基于此，我方郑重作出如下承诺：  

如获中标，我方承诺在施工过程中将中期结算支付比例定为      %，并严格遵循贵公司项目部的资金支付计划。如未能履行本承诺，我方自愿接受扣除履约保证金并无条件退场的处理措施。

                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

致:岳阳路桥集团有限公司
我方确认参与贵方招标活动，并完全接受《招标文件》之全部条款。如获中标，我方郑重承诺：将于合同签署后十五个工作日内，为所有进入施工现场的作业人员办理工伤保险参保手续，确保其法定保障权益得到充分落实。同时，我方将严格遵循国家及地方社会保险法律法规，依法为全体雇员参加社会保险并按时足额缴纳社会保险费，涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等法定险种，切实维护劳动者合法权益。

我方同意团体意外伤害保险由项目部统一办理投保，并根据我方实际投入人员比例核算相应费用，从工程结算款中予以抵扣。
我方充分认知，依法履行工伤保险参保义务及社会保险缴纳责任，既系企业应尽之社会义务，亦为保障员工权益、维系企业稳健发展之关键举措。据此，我方将采取一切必要措施确保前述承诺有效执行。

项目实施期间，我方将全力配合项目部安全管理工作，通过加强安全教育培训、提升从业人员安全防护意识，以保障施工全过程安全可控。同步完善工伤保险与社会保险管理机制，确保全员保障权益实现全覆盖。

我方保证恪守本承诺书所载义务，如有违反，自愿依据合同约定及相关法律法规承担相应责任，并接受贵方依规作出的处理决定。
                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十一、主要工程施工组织方案

须表述拟投入的设备、技术人员、施工人数，安全、质量、环保、进度、文明施工的保障措施和具体施工方案，农民工工资的保障措施等。

十二、资质资信情况表

	

	序号
	类目
	投标人情况
	备注
（奖项名称）

	1
	岳阳路桥集团有限公司2025年信用评价等级
	
	

	2
	是否具有守合同重信用协会评估报告
	
	

	3
	是否属于岳阳市重信用协会会员单位
	
	

	4
	是否属于守合同重信用企业，级别（市级/省级/国家级）
	
	

	5
	在甲方项目部获奖次数
	
	

	6
	在建设单位获奖次数
	
	

	7
	获市级及以上行政主管部门（或相应行业协会）奖项次数
	
	

	


投标人：（公章）  

注：

1、新注册的单位初始等级均为B级，投标人根据实际情况据实填写在投标人情况一栏。

2、投标人在本表后必须提供相关证明作为附件，中标后招标人将严格组织核查，一旦发现虚假情况，扣除投标保证金并取消中标资格（相关证明附件的加分详见评分标准资质资信情况栏）。

岳阳路桥集团有限公司

2025年度供应商信用评价等级

	序号
	供应商单位名称
	施工类别
	信用等级

	1
	湖南砥砺劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	2
	湖南友华路桥建筑工程劳务服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	3
	湖南金兴建筑服务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	4
	岳阳市力威建筑劳务有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	5
	岳阳紫澜运输有限公司
	路基工程(路基土石方)
	A

	6
	岳阳市永圭劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	7
	平江恒雄建筑劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	8
	平江县龙博建劳务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	9
	湖南合力正兴建筑装饰工程有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	10
	 华容宏远建筑务有限公司
	小型结构工程(防护、排水、通涵及预制构件)
	A

	11
	安徽山铭建筑工程有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	12
	湖南省通衢兴路建设有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	13
	平江县裕众建筑劳务有限公司
	路面工程(不含材料 )
	A

	14
	湖南沐鑫建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	15
	湖南力登建筑劳务有限公司
	桥梁工程(桩基)
	A

	16
	湘潭华盛建筑工程劳务有限责任公司
	桥梁工程(预制、挂篮)
	A

	17
	宁乡楚信和劳务有限公司
	桥梁工程(下构)
	A

	18
	湖南栈桥建筑劳务有限公司
	桥梁工程(栈桥、平台)
	A

	19
	岳阳邦凯劳务有限公司
	   房建工程(主体结构 )
	A

	20
	岳阳筑基劳务有限公司
	  房建工程(主体结构 )
	A

	21
	湖南众茂材料科技有限责任公司
	材料供应
	A

	22
	湖南聚澜建筑材料有限公司
	材料供应(混凝土、水稳材料、地材等)
	A

	23
	湖南智翔道路工程检测有限公司
	技术服务
	A

	24
	堆龙德庆区程润装饰材料经营部
	      /
	C

	25
	昂仁县中兴加油站
	              /
	C

	26
	溆浦惜予建筑有限公司
	      /
	C

	27
	湖南鑫路交通建设有限责任公司
	      /
	C

	28
	靖州县鑫辉建材经贸有限公司


	      /
	C

	29
	锦屏县三江高福砂石有限公司
	      /
	C

	30
	怀化迅捷运输服务公司
	      /
	C

	31
	武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司
	      /
	C

	32
	创辉达设计股份有限公司
	      /
	C

	33
	山东冠县众立交通设施有限公司
	      /
	C

	34
	海南农垦阳江农场有限公司
	      /
	C

	35
	重庆汇众公路工程有限公司
	      /
	C

	36
	贵州成材石料有限公司
	      /
	C

	37
	深圳市华泰建设工程有限公司
	              /
	C

	38
	河北德创交通设施有限公司
	      /
	C

	39
	湖南岳阳湘岳电力有限公司平江分公司
	      /
	C

	40
	天津世程混凝土有限公司
	      /
	C

	41
	黑水鸿盛建设工程有限责任公司
	      /
	C

	42
	河北鑫茂来交通设施工程有限公司
	      /
	C

	43
	深圳市华泰建设工程有限公司
	      /
	C

	44
	新疆汇通佳润机械设备租赁有限公司
	      /
	D

	45
	湖南鑫路建设有限公司
	      /
	D

	46
	湖南时时清洁服务有限责任公司
	      /
	D

	47
	岳阳承轩劳务有限公司
	      /
	D

	48
	湖南国建钦昊工程有限公司
	      /
	D

	49
	除上述所列明外的其余分包分供商
	              /
	B




注：

本表仅为投标人商务技术文件中的资质资信情况表提供填报依据。
数据来源岳阳路桥集团有限公司文件(岳路司发【2026】23号）
十三、投标人认为必要的其他文件或证明

（需加盖投标人公章）

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 

招标工程类别：沥青结构层摊铺施工劳务分包类
投 标 文 件

（报价文件）

投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标总价（沥青结构层摊铺施工劳务1队）
二、投标清单报价书（沥青结构层摊铺施工劳务1队）
三、投标总价（沥青结构层摊铺施工劳务2队）
四、投标清单报价书（沥青结构层摊铺施工劳务2队）
五、沥青结构层摊铺施工劳务1队综合报价组成明细表

六、沥青结构层摊铺施工劳务2队综合报价组成明细表

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

沥青结构层摊铺施工劳务分包
投 标 总 价（劳务1队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司

工程名称：路面沥青结构层摊铺施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                      

                   (大写)：                      
投 标 人：                                     
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（沥青结构层摊铺施工劳务1队）
	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价

（元）
	不含税投标价

（元）
	不含税投标合价

（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	㎡
	5945
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	㎡
	589407
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	㎡
	906110
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	4
	5cm厚AC-13上面层
	㎡
	7051
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	5
	4cm厚AC-13上面层
	㎡
	902814
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	380000
	2.40
	
	
	1、此单价为完成该项工作全部费用

2、工作内容：沥青拌和楼生产所需的上料、平料、转料，沥青拌和站站外辉绿岩上料、平料、转料，场地清理。

3、材料：无

4、设备及燃油：装载机日常维修保养、燃油费及进出场费，机手。

5、其他：现场文明、安全、环保等施工要求及相关费用

	7
	洒水车（10T及以上）
	月
	14
	14500.00
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量，数量2台；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资。
3、燃油由项目部提供，

	8
	13座客车
	月
	7
	16000.00
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资.
3、燃油由项目部提供，

	9
	装载机（斗容量3m3）
	小时
	500
	174.76
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	10
	洒水车（10T及以上）
	小时
	200
	87.38
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	11
	振动压路机（26T）
	小时
	200
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	12
	计日工
（路面技术工）
	工日
	1000
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；
2、工作8个小时为一个工日；
3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，

	不含税合价（元）
	
	

	税款9%（元）
	
	

	含税合价（元）
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的劳务、设备、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员及设备进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、拌和站场地硬化，料仓、料仓雨棚、通水、通电、场内道路及其他有关场站临建均由招标人承担。

5、若投标人未能确定适宜的生活住所，且由甲方提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

6、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

7、为便于集中管理项目，招标人工程量清单中单独列入两台洒水车，用于施工现场迎检期间的清洗工作及附属工程的施工与养护；同时列入一台十三座客车，作为项目管理人员通勤生产用车。相关费用采用月结方式支付。

8、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

9、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

                      法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

路面工程

沥青结构层摊铺施工劳务分包
投 标 总 价（劳务2队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司

工程名称：路面沥青结构层摊铺施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                      

                   (大写)：                      
投 标 人：                                     
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（沥青结构层摊铺施工劳务2队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	不含税上限价

（元）
	不含税投标价

（元）
	不含税投标合价

（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	㎡
	12287
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	㎡
	393263.75
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	㎡
	660058.55
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	4
	5cm厚AC-13上面层
	㎡
	16017
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	5
	4cm厚AC-13上面层
	㎡
	644974.55
	2.77
	
	
	1、工作内容：日常维修保养，拌合场保卫、卫生，拌合机停机清理，交通维护、清扫下承层、施工挂线、摊铺、压实、补料、局部平整、接头处理（含切缝、铲料等）、局部人工摊铺、平板夯实、废弃料外运处理、设备转场、现场文明施工、现场保卫，摊铺机停机后清理及完成该工序所有工作。
2、材料：钢钎、钢丝绳、防粘黏隔离油等。
3、设备及燃油：摊铺机、压路机、平板拖车、清扫车、扫地机、洒水车、发电机等机械设备日常维修保养、燃油费及进出场费；机手、小型机具。
4、其他要求：按沥青摊铺施工面积m2计量；水、电、食、宿自理。

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	280000
	2.40
	
	
	1、此单价为完成该项工作全部费用

2、工作内容：沥青拌和楼生产所需的上料、平料、转料，沥青拌和站站外辉绿岩上料、平料、转料，场地清理。

3、材料：无

4、设备及燃油：装载机日常维修保养、燃油费及进出场费，机手。

5、其他：现场文明、安全、环保等施工要求及相关费用

	7
	洒水车（10T及以上）
	月
	14
	14500.00
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量，数量2台；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资。
3、燃油由项目部提供，

	8
	13座客车
	月
	7
	16000.00
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按月计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资.
3、燃油由项目部提供，

	9
	装载机（斗容量3m3）
	小时
	500
	174.76
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	10
	洒水车（10T及以上）
	小时
	200
	87.38
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	11
	振动压路机（26T）
	小时
	200
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按小时计量；
2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，

	12
	计日工
（路面技术工）
	工日
	800
	233.01
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按工日计量；
2、工作8个小时为一个工日；
3、单价包含安全费、规费、管理费、利润等费用，

	不含税合价（元）
	
	

	税款9%（元）
	
	

	含税合价（元）
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、以上报价均为除税金外所需的劳务、设备、施工辅材、管理、维护、质检(自检)、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、缺陷修复、临时设施与临时工程、人员及设备进退场、劳保福利、施工措施等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

3、在投标报价中，价税分离。暂定税率为9%，最终税率将依据投标人的纳税人身份予以确定。

4、拌和站场地硬化，料仓、料仓雨棚、通水、通电、场内道路及其他有关场站临建均由招标人承担。

5、若投标人未能确定适宜的生活住所，且由甲方提供生活用板房时，则按200元/平方米的标准核算住宿费用，自工程结算款中扣除。

6、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及乙方完成产值据实扣除。若乙方已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经甲方分管安全的副经理审核确认。

7、为便于集中管理项目，招标人工程量清单中单独列入两台洒水车，用于施工现场迎检期间的清洗工作及附属工程的施工与养护；同时列入一台十三座客车，作为项目管理人员通勤生产用车。相关费用采用月结方式支付。

8、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

9、投标书报价与工程量清单总合价不一致的，以工程量清单总合价为准。

10、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

                       法定代表人：

                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

 沥青结构层摊铺施工劳务1队综合报价组成明细表

	序号
	分包项目名称
	劳务分包子目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价

（元）
	含3%增值税上限价分项合计

（元）
	不含税上限价分项合计

（元）
	不含税上限价合价

（元）
	投标人报价（不含税）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	投标子目单价

（元）
	投标子目合价

（元）
	投标总价

（元）
	

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	摊铺、压实
	㎡
	5945
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	人员、机械设备及辅材要求详见招标文件（附件2/3）.劳务分包子目工作内容详见投标清单报价书工作内容、材料、设备及其他

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	5945
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	摊铺、压实
	㎡
	589407
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	589407
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	摊铺、压实
	㎡
	906110
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	906110
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	4
	5cm厚AC-13上面层


	摊铺、压实
	㎡
	7051
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	7051
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4cm厚AC-13上面层


	摊铺、压实
	㎡
	902814
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	902814
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	380000
	2.47
	2.47
	2.40
	
	
	
	
	

	不含税合价（元）
	
	
	
	
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	
	
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	
	
	
	
	


注：此表仅为清单报价书中沥青结构层（下面层、中面层、上面层）劳务综合报价提供组价依据；
沥青结构层摊铺施工劳务2队综合报价组成明细表

	序号
	分包项目名称
	劳务分包子目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价

（元）
	含3%增值税上限价分项合计

（元）
	不含税上限价分项合计

（元）
	不含税上限价合价

（元）
	投标人报价（不含税）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	投标子目单价

（元）
	投标子目合价

（元）
	投标总价

（元）
	

	1
	10cm厚AC-25C下面层
	摊铺、压实
	㎡
	12287
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	人员、机械设备及辅材要求详见招标文件（附件2/3）.劳务分包子目工作内容详见投标清单报价书工作内容、材料、设备及其他

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	12287
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8cm厚AC-25C下面层
	摊铺、压实
	㎡
	393263.75
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	393263.75
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	6cm厚AC-20C中面层
	摊铺、压实
	㎡
	660058.55
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	660058.55
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	4
	5cm厚AC-13上面层


	摊铺、压实
	㎡
	16017
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	16017
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4cm厚AC-13上面层


	摊铺、压实
	㎡
	644974.55
	2.70
	2.85
	2.77
	
	
	
	
	

	
	
	清扫、清洗路面
	㎡
	644974.55
	0.15
	
	
	
	
	
	
	

	6
	装载机（上料、平料、转料）
	吨
	280000
	2.47
	2.47
	2.40
	
	
	
	
	

	不含税合价（元）
	
	
	
	
	
	
	

	税款9%（元）
	
	
	
	
	
	
	

	含税合价（元）
	
	
	
	
	
	
	


注：此表仅为清单报价书中沥青结构层（下面层、中面层、上面层）劳务综合报价提供组价依据；
正本





正本









